## Qualitativ-Template
Nr. | Risiko- Beschreibung | Risikoart | Ursache | Auswirkung | Eintrittswahr- scheinlichkeit (EW) | Schadenshöhe (SH) |  |  | Priorität | Maßnahme | Aufwände bzw. Kosten der Maßnahme | Ent-scheidung
[6 empty] | Ergebnis | Zeit | Budget
R1
R2
R3
R4
R5

## Qualitativ-Beispiel
Nr. | Risiko- Beschreibung | Risikoart | Ursache | Auswirkung | Eintrittswahr- scheinlichkeit (EW) | Schadenshöhe (SH) |  |  | Priorität
[6 empty] | Ergebnis | Zeit | Budget
R1 | Verspätete Hardwarelieferung | Prozesse | Zeitaufwendige Beschaffungsprozesse (europaweite Ausschreibung dauert mind. 2 Monate) | Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden. | g |  | m |  | 2
R2 | Benutzer- akzeptanz- probleme | Personell | Unzureichende Einbeziehung von zukünftigen Anwendern | System ist unbrauchbar für den AG | m | h |  |  | 4
R3 | Lange Batch- Laufzeiten | Technik (Ressourcen) | Fehlende QS-Maßnahmen | Geplantes Zeitfenster im RZ reicht nicht aus; Anwendung nicht betreibbar | m | m |  |  | 3
R4 | Währungsrisiko | Wirtschaftlich | Wechselkursänderungen | Finanzielle Einbußen | g |  |  | g | 1
R5 | Fehlender DB-Experte | Personell | Alle internen Experten sind bereits verplant | Die Systementwicklung kann nicht termingerecht gestartet werden. | h | h | h |  | 5