## Template
Phase | Dauer (Monate) | MS Nr | Meilensteinergebnis (Deliverables) | Kosten (T €) | Ressourcen | Termin | Status (offen, in Arbeit, erledigt)
|  | M0 | Projektstart
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

## Beispiel
Phase | Dauer (Monate) | MS Nr | Meilensteinergebnis (Deliverables) | Kosten (T €) | Ressourcen | Termin | Status (offen, in Arbeit, erledigt)
|  | M0 | Projektstart
Analyse | 1 | M1 | Analyse abgeschlossen - Grober Projektplan erstellt | 50 | 1 System- analytiker | 2021-01-31 | erl.
Konzeption | 2 | M2 | Konzeption abgeschlossen - Fachkonzept, IT-Konzept und Umsetzungskonzept erstellt | 100 | 1 Designer, 1 Fachspezial. Server mit ES | 2021-03-31 | erl.
Realisierung | 6* | M3 | Realisierung abgeschlossen - Software entwickelt | 300 | 3 SW-Entwickler | 2021-09-30 | in Arbeit
Test | 2 | M4 | Produktionsfreigabe erteilt - Integrationstest durchgeführt - Pilotierung durchgeführt | 50 | 1 SW-Entwickler, 2 Tester | 2021-11-30
Einführung | 1 | M5 | Projektabschluss - Anwenderschulung erfolgt - Projektabnahme erfolgt | 50 | 1 SW-Entwickler, 1 Dozent | 2021-12-31
550
*) müßte in mehrere kleinere Phasen unterteilt werden, da sonst keine Steuerung möglich