## Tabelle1
Impediment | Ersteller | Datum | Priorität | Status | verantwortlich
zu kleiner Raum | SM | 2020-04-30 | mittel | erledigt | SM
Backlog unvollständig | SM | 2020-06-02 | hoch | in Arbeit | PO
Testumgebung fehlt | SM | 2020-06-08 | hoch | NEU | ADM